## Hoja 1
Curve S Table | [7 empty] | Activities Planning & Representative Percentage
Semana | PV | EV | AC | SV=EV−PV | CV=EV−AC | SPI=EV/PV | CPI=EV/AC | # | Actividad Principal | % Individual | % Acumulado
1 | 10 | 8 | 12 | -2 | -4 | 0.8 | 0.66667 | 1 | Sprint Zero (documentación, arquitectura, planeación inicial) | 10 | 10
2 | 25 | 23 | 27 | -2 | -4 | 0.92 | 0.85185 | 2 | Integración Gemini + RAG básico con artículos psicológicos | 15 | 25
3 | 35 | 32 | 30 | -3 | 2 | 0.91429 | 1.0667 | 3 | Diseño de estructura de memoria contextual + endpoints de usuarios | 10 | 35
4 | 45 | [6 empty] | 4 | Implementación de autenticación y registro de conversaciones | 10 | 45
5 | 60 | [6 empty] | 5 | Módulo de memoria contextual + consultas por fecha | 15 | 60
6 | 70 | [6 empty] | 6 | Exportación de reportes PDF/Excel + dashboard psicólogos | 10 | 70
7 | 80 | [6 empty] | 7 | Análisis de emociones (texto/voz) + integración en flujo | 10 | 80
8 | 90 | [6 empty] | 8 | Optimización de rendimiento + seguridad básica (bcrypt/SSL) | 10 | 90
9 | 100 | [6 empty] | 9 | Pruebas, validaciones finales y documentación entregable | 10 | 100
Curve S Graph
PV (Planned Value) = Valor planificado
Lo que deberías haber hecho hasta hoy, según el plan.
Ejemplo: según tu cronograma, hoy deberías llevar el 50% → si el presupuesto total es $100,000, entonces PV = $50,000.
EV (Earned Value) = Valor ganado
Lo que realmente has hecho hasta hoy, pero medido en términos del plan.
Ejemplo: llevas hecho un 40% → EV = $40,000.
AC (Actual Cost) = Costo real
Lo que te has gastado hasta hoy.
Ejemplo: has gastado $45,000.
SV (variance de cronograma) = EV − PV → < 0 = atraso
CV (variance de costo) = EV − AC → < 0 = sobrecosto
SPI (índice de performance de cronograma) = EV / PV → < 1 = atraso
CPI (índice de performance de costo) = EV / AC → < 1 = sobrecosto
Lectura rápida
En todas las semanas EV < PV → el proyecto va atrasado (SPI < 1).
En todas las semanas AC > EV → hay sobrecosto (CPI < 1).
Se mejora un poco hacia la semana 5–6 (SPI ≈ 0.85), pero sigue en rojo.
Proyección simple al corte final (semana 6)
Si tomamos BAC = 100 (mismas unidades que PV) y usamos el CPI final ≈ 0.81:
EAC ≈ BAC / CPI = 100 / 0.81 ≈ 123.5 → costo final ≈ 123.5
VAC = BAC − EAC ≈ 100 − 123.5 = −23.5 → sobrepaso de ~23.5