## WBS
ID | Entregable / Historia | Tipo (feature/bug/tech) | Responsable | Inicio plan | Fin plan | BAC (presupuesto $) | Costo hora ($) | Horas plan | Horas reales | Otros costos reales ($) | Regla de ganancia (EV) | Estado (NI/EP/H) | % completado (0-100) | DoD: ítems totales | DoD: ítems ok | PV al corte ($) | EV ($) | AC ($) | SV ($) | CV ($) | Notas | PV acumulado | EV acumulado | AC acumulado
1 | Generacion y gestion de embeddings | feature | Juan Manuel | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 400 | 40 | 10 | 9 | 0 | 50/50 | H | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 360 | 0 | 40 |  | 400 | 400 | 360
8 | Evaluar precisión y relevancia de las respuestas RAG | tech | Alex | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 420 | 42 | 10 | 9 | 0 | 50/50 | H | 100 | 0 | 0 | 0 | 420 | 378 | 420 | 42 |  | 400 | 820 | 738
2 | Diseñar estructura de memoria contextual | feature | Alex | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 480 | 40 | 12 | 12 | 0 | 50/50 | H | 100 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 |  | 400 | 1300 | 1218
3 | Endpoint para registro de conversaciones con emociones | feature | Alex | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 560 | 40 | 14 | 15 | 0 | Por checklist | H | 100 | 6 | 6 | 560 | 560 | 600 | 0 | -40 |  | 960 | 1860 | 1818
9 | Definición de arquitectura lógica y técnica | tech | Stiven | 2025-10-26 | 2025-11-08 | 336 | 42 | 8 | 7 | 0 | 50/50 | H | 100 | 0 | 0 | 0 | 336 | 294 | 336 | 42 |  | 960 | 2196 | 2112
10 | Diseño del pipeline de conversación | tech | Sebastian | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 336 | 42 | 8 | 9 | 0 | Por checklist | H | 100 | 5 | 5 | 336 | 336 | 378 | 0 | -42 |  | 1296 | 2532 | 2490
4 | Diseño del modelo de datos relacional y vectorial | feature | Victor | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 640 | 40 | 16 | 12 | 50 | Por checklist | EP | 70 | 10 | 7 | 640 | 914.2857 | 530 | 274.2857 | 384.2857 |  | 1936 | 3446.2857 | 3020
7 | Configurar conexión con el modelo Gemini | bug | Stiven | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 160 | 40 | 4 | 5 | 0 | 0/100 | H | 100 | 0 | 0 | 160 | 160 | 200 | 0 | -40 |  | 2096 | 3606.2857 | 3220
5 | Configuración del entorno local con Docker | feature | Tina | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 720 | 45 | 16 | 8 | 0 | 20/80 | EP | 40 | 0 | 0 | 720 | 144 | 360 | -576 | -216 |  | 2816 | 3750.2857 | 3580
6 | Implementación de capa de acceso a datos (DAO / Repository) | feature | Sebastian | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 810 | 45 | 18 | 10 | 0 | 0/100 | EP | 60 | 0 | 0 | 810 | 0 | 450 | -810 | -450 |  | 3626 | 3750.2857 | 4030
11 | Implementar RAG básico con artículos psicológicos | tech | Victor | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 480 | 40 | 12 | 6 | 0 | 20/80 | EP | 30 | 0 | 0 | 480 | 96 | 240 | -384 | -144 |  | 4106 | 3846.2857 | 4270
12 | Consultar historial conversacional por usuario y fecha | tech | Juan Manuel | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 240 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0/100 | NI | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -240 | 0 |  | 4346 | 3846.2857 | 4270
13 | Crear endpoints REST para gestión de usuarios | tech | Tina | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 240 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0/100 | NI | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -240 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270
[12 empty] | NI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4586 | 3846.2857 | 4270

## Costos
Parámetro | Valor
Fecha de corte (reporte) | 2025-11-04
Observaciones | Ajusta la fecha de corte para que PV se calcule con base en Fin plan.

## Métricas
Indicador | Descripción | Valor
BAC total ($) | Suma presupuestada de todos los entregables (Budget At Completion). | 5822
PV total al corte ($) | Valor planeado acumulado hasta la fecha de corte (sumatoria de BAC de tareas con Fin plan <= corte). | 4586
EV total ($) | Valor ganado a la fecha de corte según reglas de ganancia y DoD. | 3846.2857
AC total ($) | Costo real incurrido a la fecha de corte (horas reales * costo + otros). | 4270
SV ($) = EV - PV | Varianza de cronograma; >0 adelanto, <0 atraso. | -739.7143
CV ($) = EV - AC | Varianza de costos; >0 ahorro, <0 sobrecosto. | -423.7143
SPI = EV / PV | Índice de desempeño de cronograma; 1.0 es on-track. | 0.8387
CPI = EV / AC | Índice de desempeño de costos; 1.0 es on-budget. | 0.90077
EAC = BAC / CPI | Estimado al completar; proyección de costo final. | 6941.6819
ETC = EAC - AC | Costo por incurrir restante. | -4269.0992
Notas rápidas
• Actualiza 'Fecha de corte' en Costos!B2. • Llena WBS con: BAC, fechas, regla de ganancia, DoD, horas reales y otros costos. • Estado: NI = No iniciado, EP = En progreso, H = Hecho. • Regla 'Por checklist' usa DoD: ítems ok / ítems totales. • Los indicadores se calculan automáticamente.

## Gráficos
Gráficos automáticos
Rango de datos detectado: 2..40
Curva S (PV/EV/AC acumulados)
Burnup (EV acumulado vs PV acumulado + BAC)
Alcance (BAC) | Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822
| Alcance (BAC) | 5822

## WBS (solución)
Interpretación del sprint (EV, PV, AC, índices y acciones)
Fecha de corte: 2025-11-04 00:00:00
Resumen de indicadores (desde Métricas)
BAC total ($) | 5822 |  | Guía rápida
PV total al corte ($) | 4586 |  | SPI ~1 OK; <1 atraso.
EV total ($) | 3846.2857 |  | CPI ~1 OK; <1 sobrecosto.
AC total ($) | 4270 |  | EAC alto sugiere revisar alcance/tiempos.
SPI = EV/PV | -423.7143
CPI = EV/AC | 0.8387
EAC = BAC/CPI | 0.90077
ETC = EAC - AC | 6941.6819
Ítems con atraso o sobrecosto
ID | Entregable | Fin plan | PV | EV | AC | SV (EV-PV) | CV (EV-AC) | Acción sugerida
1 | Generación y gestión de embeddings | 2025-11-03 | 400 | 400 | 360 | 0 | 40 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
2 | Evaluar precisión y relevancia de las respuestas RAG | 2025-11-05 | 0 | 420 | 378 | 420 | 42 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
3 | Diseñar estructura de memoria contextual | 2025-11-06 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
4 | Endpoint para registro de conversaciones con emociones | 2025-11-05 | 560 | 560 | 600 | 0 | -40 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
5 | Definición de arquitectura lógica y técnica | 2025-11-08 | 0 | 336 | 294 | 336 | 42 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
6 | Diseño del pipeline de conversación | 2025-10-30 | 336 | 336 | 378 | 0 | -42 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
7 | Diseño del modelo de datos relacional y vectorial | 2025-10-31 | 640 | 914.2857 | 530 | 274.2857 | 384.2857 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
8 | Configurar conexión con el modelo Gemini | 2025-11-03 | 160 | 160 | 200 | 0 | -40 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
9 | Configuración del entorno local con Docker | 2025-11-03 | 720 | 144 | 360 | -576 | -216 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
10 | Implementación de capa de acceso a datos (DAO / Repository) | 2025-11-01 | 810 | 0 | 450 | -810 | -450 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
11 | Implementar RAG básico con artículos psicológicos | 2025-11-03 | 480 | 96 | 240 | -384 | -144 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
12 | Consultar historial conversacional por usuario y fecha | 2025-11-03 | 240 | 0 | 0 | -240 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
13 | Crear endpoints REST para gestión de usuarios | 2025-11-03 | 240 | 0 | 0 | -240 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.

## Interpretacion
curva S (PV vs EV vs AC)
PV (azul): lo que deberíamos llevar según el plan.
EV (rojo): lo que realmente logramos (valor ganado).
AC (verde): lo que realmente gastamos (costo).
Intepretacion
EV vs PV: si EV va debajo de PV, vamos atrasados; si EV alcanza o supera PV, vamos al día o adelantados.
EV vs AC: si EV va debajo de AC, estamos gastando más de lo que estamos logrando (riesgo de sobrecosto).
Pendientes: subidas grandes = cerramos varias tareas; tramos planos = nos frenamos.
Qué dice la gráfica: al final se ve PV > AC > EV ⇒ atraso (EV < PV) y gasto algo alto para lo que hemos logrado (EV < AC).
burnup (EV vs PV + BAC)
EV (azul) subiendo con el trabajo real.
PV (rojo) mostrando el ritmo planeado.
BAC (verde, horizontal): el alcance total del sprint (meta final).
Interpretacion
EV vs PV: si EV queda debajo de PV, vamos más lentos de lo planeado.
EV vs BAC: cuando EV llega a la línea BAC, se cumplió todo el alcance.
Forma de la curva: subidas suaves y constantes = entregas frecuentes; “saltos” = se acumularon cierres.
Qué te dice gráfica del ejemplo: EV no alcanzó PV ni la línea BAC ⇒ no se completó el alcance del sprint al corte.
qué hacer
Atraso (EV < PV): partir tareas grandes, cerrar más seguido, mover gente al camino crítico.
Sobre costo (EV < AC): limitar horas, bajar WIP, revisar estimaciones y DoD para que el gasto se convierta en “EV”.
Para el próximo sprint: planear entregas pequeñas y frecuentes para que EV suba parejo y se acerque a PV.