## Instrucciones
Plantilla EV + WBS (versión simple)
Cómo usar (paso a paso):
1) En la hoja 'Config', define el Costo por punto (COP por story point) y la fecha de corte.
2) En 'WBS-EV', para cada paquete de trabajo o historia, completa: WBS, nombre, descripción, puntos estimados, % planificado a la fecha y % completado real (solo lo que esté 'Hecho' con DoD).
3) Ingresa el AC (costo real a la fecha) por paquete. Las columnas de presupuesto, PV, EV, SV y CV se calculan automáticamente.
4) Revisa la hoja 'Resumen' para ver SPI, CPI, EAC y otros agregados del proyecto.
Notas:
- % Planificado a la fecha (columna G): fracción de ese paquete que, según el plan, ya debería estar completado a la fecha de corte (0 a 1).
- % Completado real (columna I): fracción realmente terminada (0 a 1). No cuentes trabajo 'En progreso'.
- Puedes cambiar 'Costo por punto' en cualquier momento; todo se recalcula.
- Estados sugeridos: Planificado, En progreso, En revisión, Hecho.

## Config
Parámetro | Valor
Costo por punto (COP) | 100000
Fecha de corte (solo referencia) | 2025-10-28

## WBS-EV
WBS | Paquete/Historia | Descripción | Puntos estimados | Costo por punto (auto) | Presupuesto paquete (BAC_wp) | % Planificado a la fecha (0-1) | PV a la fecha | % Completado real (0-1) | EV | AC (costo real a la fecha) | SV = EV - PV | CV = EV - AC | Responsable | Estado | Inicio plan | Fin plan | Fin real
1.4.1 | 13 - Evaluar precisión y relevancia de las respuestas RAG |  | 3 | 100000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 | 300000 | 350000 | 0 | -50000 | Alex García Castañeda | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-10-27
1.4.3 | 14- Diseñar estructura de memoria contextual |  | 8 | 100000 | 800000 | 1 | 800000 | 1 | 800000 | 300000 | 0 | 500000 | Alex García Castañeda | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-12 | 2025-10-28
1.1.2 | 16 - Endpoint para registro de conversaciones con emociones |  | 5 | 100000 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 200000 | 0 | 300000 | Alex García Castañeda | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-13 | 2025-10-29
1.1.2 | 17 - Consultar historial conversacional por usuario y fecha |  | 3 | 100000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 | 300000 | 240000 | 0 | 60000 | Juan Manuel Arango Rodas | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 2025-10-29
1.1.2 | 15 - Crear endpoints REST para gestión de usuarios |  | 5 | 100000 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 200000 | 0 | 300000 | Tina María Torres Tascón | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-15 | 2025-10-29
1.1.1 | 26 - Implementación de capa de acceso a datos (DAO / Repository) |  | 5 | 100000 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 250000 | 0 | 250000 | Alex García Castañeda | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-16 | 2025-11-01
1.4.3 | 29 - Generación y gestión de embeddings |  | 2 | 100000 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 400000 | 0 | -200000 | Juan Manuel Arango Rodas | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-17 | 2025-11-01
1.1.3 | 27 - Configuración del entorno local con Docker |  | 2 | 100000 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Alex García Castañeda | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-18 | 2025-11-01
1.1.2 | 24- Definición de arquitectura lógica y técnica |  | 3 | 100000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 | 300000 | 240000 | 0 | 60000 | Stiven Henao Aricapa | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-19 | 2025-10-26
1.1.1 | 25- Diseño del modelo de datos relacional y vectorial |  | 3 | 100000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 | 300000 | 290000 | 0 | 10000 | Víctor Manuel Hernández Ortíz | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 2025-10-26
1.3.1 | 28- Configurar conexión con el modelo Gemini |  | 5 | 100000 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 190000 | 0 | 310000 | Stiven Henao Aricapa | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-21 | 2025-11-05
1.4.1, 1.3.2 | 12- Diseño del pipeline de conversación |  | 2 | 100000 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 300000 | 0 | -100000 | Juan Sebastían Gómez Agudelo | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-22 | 2025-11-07
1.4.3 | 11- Implementar RAG básico con artículos psicológicos |  | 8 | 100000 | 800000 | 1 | 800000 | 1 | 800000 | 350000 | 0 | 450000 | Stiven Henao Aricapa | FINALIZADA | 2025-10-21 | 2025-11-23 | 2025-11-10
1.4.3 | Memoria contextual integrada al flujo conversacional + RAG |  | 10 | 100000 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 950000 | 0 | 50000 | Víctor Manuel Hernández Ortíz | FINALIZADA | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 2025-11-29
1.1.2 | Frontend de gestión de usuarios |  | 8 | 100000 | 800000 | 1 | 800000 | 1 | 800000 | 820000 | 0 | -20000 | Sebastián Gómez Agudelo | FINALIZADA | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 2025-11-30
1.4.3 | Exportación de reportes PDF del historial conversacional |  | 5 | 100000 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 470000 | 0 | 30000 | Alex García Castañeda | FINALIZADA | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 2025-11-28
2002-02-01 | Pruebas iniciales de conexión con hardware |  | 5 | 100000 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 550000 | 0 | -50000 | Tina María Torres Tascón | FINALIZADA | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 2025-11-27
1.4.1 | Mejorar fluidez y velocidad de conversación |  | 8 | 100000 | 800000 | 1 | 800000 | 1 | 800000 |  |  |  | Manuel Gómez | EN CURSO | 2025-12-01 | 2025-12-15
1.6.2 | Seguridad básica: cifrado y protección de datos |  | 5 | 100000 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 |  |  |  | Stiven Henao Aricapa | EN CURSO | 2025-12-01 | 2025-12-15
1.2.3 | Integración final con hardware (Micrófono y Voz) |  | 8 | 100000 | 800000 | 1 | 800000 | 1 | 800000 |  |  |  | Tina María Torres Tascón | POR HACER | 2025-12-01 | 2025-12-15
1.5.2 | Pruebas finales + documentación entregable |  | 5 | 100000 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 |  |  |  | Sebastián Gómez Agudelo | EN CURSO | 2025-12-01 | 2025-12-15

## Resumen
Métrica | Valor
BAC (Σ Presupuesto paquete) | 10800000
PV total a la fecha (Σ PV) | 10800000
EV total (Σ EV) | 10800000
AC total (Σ AC) | 6300000
SV (EV - PV) | 0
CV (EV - AC) | 4500000
SPI (EV / PV) | 1
CPI (EV / AC)
EAC (BAC / CPI)
ETC (EAC - AC) | -6300000
VAC (BAC - EAC) | 10800000